桃園市112年度推廣「靜思閱讀書軒」設置實施計畫

- 依據

一、本局112年4月26日桃教小字第1120038287號函。

二、靜思書軒推動「靜思閱讀書軒」計畫相關規定。

- 實施目的

一、協助學校設置「靜思閱讀書軒」。

二、結合社會資源共同推動校園閱讀活動。

三、推廣營造溫馨悅讀的校園，培養學生自主閱讀及樂於閱讀的興趣。

四、整合閱讀資源與社區共享，建置美感舒適的閱讀情境，形塑閱讀社會。

- 辦理單位

一、主辦單位：桃園市政府教育局。

二、承辦單位：桃園市桃園區成功國民小學。

三、協辦單位：慈濟靜思書軒。

四、申請單位：本市各國民中小學(各行政區至少一所國民中學或國民小學)

- 執行期程

本計畫自112年起6月至7月陸續辦理計畫公告、說明會、審查作業等事宜。

| 項次 | 期程 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6月 | 教育局舉辦設置說明會及公告申請時間及各校繳交建置計畫書。 |
| 2 | 6月至7月 | 彙整各校建置計畫書提交慈濟靜思書軒審查。 |
| 3 | 7月 | 審查各校申請資料，通過審查後，由學校與慈濟靜思書軒共同協商設置。 |

- 預期效益

一、規劃「靜思閱讀書軒」設置、發展及運作。

二、引進校園優質閱讀資源，型塑校園閱讀風氣。

三、推廣學校閱讀活動，提升學生閱讀興趣。

四、美化校園空間，提升美善文化。

- 申請方式

一、申請學校需繳交以下申請資料:

(一)靜思閱讀書軒建置計畫(如附件3)

(二)112年度靜思閱讀書軒設置經費概算表(附件4)

二、繳交期限:

申請資料請依序裝訂，雙面彩印一式2份及電子檔1份，並於112年6月26日(星期一)前逕送或寄達成功國小郵戳為憑（33004桃園市桃園區三民路三段22號成功國小教務處收），電子檔案可寄送電子信箱: shang@ms.tyc.edu.tw ，逾期恕不受理。若有疑問歡迎電洽(03)3322772轉210教務處 楊金上主任，各校申請建置計畫書一律不予退件，請學校自行備份。

- 實施內容

一、籌設工作小組，本活動主要工作由承辦單位籌設工作小組（附件1），掌

理相關工作事宜。

二、收件與彙整各單位申請資料，並建立檔案。

三、審查與結果彙整：彙整各校建置計畫書提交慈濟靜思書軒審查。

四、本案將俟審查結束後，彙整各校所需經費，每校以補助新臺幣10萬元整為原則(計畫概算依各校需求自行提列經常門或資本門均可，但應包含靜思閱讀書軒啟用活動所需經費，如附件4)。請各申請學校檢附自行收納款項統一收據送成功國小請款撥付（自行收納款項統一收據抬頭：桃園市桃園區成功國民小學），原始憑證請送成功國小備查，各校留存影本。

五、核結：學校於建置靜思書軒完竣後二週內將經費收支結算表（原始憑證

請留成功國小備查）及結餘款支票（受款人：桃園市政府教育局）各1份，送本校彙整 後報局結案；各校至遲應於112年12月15日(星期五)前送成功國小彙整。

- 經費來源

本計畫所需經費由桃園市政府教育局相關經費項下支應，經費概算詳如附件2。

- 獎勵

本案依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」等規定，核予承辦學校（成功國小）嘉獎1次4名，獎狀1紙4名；參與學校每校嘉獎1次2名；活動結束後，請學校依相關規定辦理教職員敘獎，倘涉及校長、人事人員敘獎請以獎懲建議函（及WEbHR）報送本局人事室，會計人員敘獎以獎懲建議函報送本局會計室，待本府主計處召開主計人員考績會議時，一併提出研議。

- 本計畫經陳桃園市政府教育局奉核後實施，修正時亦同。

附件1

桃園市112年度推廣「靜思閱讀書軒」設置實施計畫工作小組組織

| 組織 | 工作內容 | 職稱 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 計畫總召集人 | 校長 | 李志鵬 |  |
| 執行秘書 | 計畫擬訂、執行、統籌、工作分配、掌控進度、核銷 | 教務主任 | 楊金上 |  |
| 資料組 | 報到、收受彙整各校申請及核結資料 | 設備組長 | 曾佳萸 |  |
|  |  | 註冊組長 | 李盈靜 |  |
|  |  | 教師 | 呂侑霖 |  |
| 聯絡組 | 聯絡、活動拍照及整理 | 教學組長 | 張瓊文 |  |
|  |  | 資訊組長 | 鄭頌穎 |  |
| 會計組 | 各校補助經費彙整、核撥事宜 | 會計主任 | 張翠雲 |  |
|  |  | 出納組長 | 郭洛瑄 |  |
| 總務組 | 材料採購、資料寄送及場地布置等各項事務支援 | 總務主任 | 羅筠慧 |  |
|  |  | 事務組長 | 林正于 |  |
|  |  | 職工 | 余苡旋 |  |
|  |  | 職工 | 陳淑娟 |  |

附件2

桃園市成功國小辦理桃園市112年度推廣「靜思閱讀書軒」設置

實施計畫經費概算表

| 項次 | 項 目 | 單位 | 單 價 | 數量 | 金額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印製費 | 式 | 4,000 | 1 | 4,000 | 耗材、海報及資料印製費用 |
| 2 | 出席費 | 人次 | 2500 | 3 | 7,500 | 聘請委員出席預算審查會議 |
| 3 | 場地佈置費 | 式 | 3,000 | 2 | 6,000 | 說明會及預算審查會場地佈置 |
| 4 | 文具費 | 式 | 3,000 | 1 | 3,000 | 膠帶、紙張、筆、文具等 |
| 5 | 膳費(餐費) | 人次 | 100 | 50 | 5,000 | 說明會及預算審查會含工作人員預計50人次 |
| 6 | 膳費(茶水) | 人次 | 20 | 50 | 1,000 | 說明會及預算審查會含工作人員預計50人次 |
| 7 | 加班費 | 小時 | 200 | 130 | 26,000 | 工作人員說明會及預算審查會佈置工作及編製相關計畫、場地準備、收件彙整等 |
| 8 | 雜支 | 式 | 1500 | 1 | 1500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用 |
| 合 計 |  |  |  |  | 54,000 |  |
| ※總計：新臺幣伍萬肆仟元整 |  |  |  |  |  |  |

註：

加班費規劃說明：

一、彙整各校申請及核結資料 2時x3人x5天＝30小時

二、說明會及預算審查會辦理準備及佈置 2時x5人x4天＝40小時

三、各校補助經費檢核審查、彙整、核撥事宜 2時x3人x5天＝30小時

四、計畫擬訂、各單位聯絡事宜 2時x3人x5天＝30小時

承辦人：       單位主管：         主計：         校長：

總務主任：

附件3

靜思閱讀書軒

建置計畫

地址：OOO

電話：OOO 傳真：OOO

XX小學「靜思閱讀書軒」建置計畫

壹、學校背景：

- 學校基本資料：

- 學校地理位置：

- 學校周邊資源：

- 學校特色發展：

- 弱勢學童概況：

- 學校發展困境：

- 學校經營努力：

貳.學校閱讀教育

參.推動靜思閱讀書軒需求說明

肆.地理位置與內部空間說明

一、地理位置

二、內部空間

伍. 靜思閱讀書軒運用規劃

陸. 經費概算

一、靜思閱讀書軒書籍、擺設及桌椅等，由靜思書軒十方善款捐助。

二、其餘相關設備與啟用典禮活動經費由本校相關經費項下支付。

柒.預期效益

捌.附則

本實施計畫經校長核可，靜思書軒營運團隊審核通過後實施，修正時亦同。

| 靜思閱讀書軒資料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  | 校長姓名 |  |
| 學校地址 |  |  |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡方式 |  |
| 學生人數 | 低年級：______人 中年級：______人 高年級：______人 | 教職員人數 |  |
| 班級最多人數 |  | 班級數 |  |
| 空間 | □所在地點： □空間照片檔案(需看得清楚周遭環境狀況，至少五張) □空間尺寸：長______cm，寬______cm，高______cm。 |  |  |
| 場地預計整理好日期 | 月 日 | 預計啟用日期 | 月 日 |

附件4

桃園市○○區○○國民中(小)學112年度靜思閱讀書軒設置經費概算表

| 項次 | 科目 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 經常門 | 場地布置費 |  |  |  |  | 辦理靜思閱讀書軒啟用典禮所需費用支出。(10,000元以內) |
| 2 | 經常門 | 靜思閱讀書軒相關物品 |  |  |  |  | 購置本計畫靜思閱讀書軒內的書籍、桌椅、書櫃、布置品等(單價未達10,000元之物品)。 |
| 3 | 資本門 | 設備及建物改善 | 式 |  |  |  | 應依行政院訂定之「財物標準分類」及行政院主計總處訂定之「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」規定，並依課程教學活動實施所購置設備、器材等耐用年限2年以上且金額1萬元以上費用，核實支應。 |
| 4 | 經常門 | 雜支 | 式 |  | 1 |  | 文具用品、紙張、電腦耗材、墨水匣、郵資等，不超過前列經常門(不含雜支)費用和之5% |
|  |  | 合計 |  |  |  | 100,000 |  |

備註:依上述經費項目核實支應，可依實際需求增列提出申請；倘有不需要項目得自行刪除。

承辦人:           單位主管:              主計:             校長: